## 问题
序号 | 提出时间 | 模块 | 类型 | 问题描述 | 操作步骤 | 版本（解决） | 解决方案 | 解决状态 | 解决人 | 计划解决时间 | 解决时间 | 测试结果 | 备注
1 | 20170206 | 社交 | 需求 | 删除好友后重新添加聊天记录还在，应该清空 | 1、进入社交聊天页面点击右上角通讯录 2、选择任一好友点击右上角‘┆’中的删除 |  | 不用修改
2 | 20170206 | 社交 | 易用性 | 社交模块好友聊天页面，点击输入框，再点击表情栏，再点击输入框后，表情栏和输入框同时在页面上，建议设计为点击输入框后表情栏自动隐藏 | 1、选择任一好友进行聊天 2、点击输入框，再点击表情栏，再点击输入框 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
3 | 20170206 | 社交 | 易用性 | 社交模块好友聊天页面点击输入框会弹出输入框，再点击空白位置输入框应隐藏 | 1、选择任一好友进行聊天 2、点击输入框，然后点击聊天内容空白位置 | 1.0.11 |  | 已解决 |  |  |  | OK
4 | 20170206 | 社交 | BUG | 本人发送群红包本人领取后拜拜币没有增加 | 1、选择任一群组进行聊天 2、发送红包后并领取 | 1.0.10 | 修改为：本人不能领取自己的红包 | 已解决，待验证 | 陈右任 |  |  | OK
5 | 20170206 | 社交 | BUG | 社交模块对方向己方发送红包，己方领取红包后再次点击该红包，该红包无法被打开 | 1、选择任一好友进行聊天 2、领取对方发送的红包 3、领取后重新打开该红包 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
6 | 20170206 | 社交 | 需求 | 社交模块发送的红包金额大于账号余额时应设置提示‘账户余额不足’ | 1、选择任一好友进行聊天 2、发送金额大于账号余额的红包 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
7 | 20170206 | 社交 | 需求 | 社交模块红包金额应设置上下线（1—1000拜拜币），且低于上下线应在金额上方自动弹出提示‘单个红包金额不可低于1拜拜币、不可超过1000拜拜币’ | 1、选择任一好友进行聊天 2、向对方发送小于1拜拜币或大于1000拜拜币的红包 | 1.0.11 |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
8 | 20170206 | 社交 | 需求 | 图片发送应设置加载进度，如发送失败应有提示信息 | 1、选择任一好友进行聊天 2、向好友发送图片 | 1.0.11 |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
9 | 20170206 | 社交 | BUG | 社交模块聊天记录在退出账号重新登录后被清空 | 1、选择任一好友进行聊天 2、点击我的，然后退出账号重新登录 3、重新打开好友聊天页面 | 1.0.11 |  | 已解决 |  |  |  | OK
10 | 20170206 | 社交 | 需求 | 社交模块语音中点击‘按住说话’时要有提示音 | 1、选择任一好友进行聊天 2、点击输入框左边的键盘图标 3、点击‘按住说话’按钮 | 1.0.10 |  | 已解决，待验证 | 陈右任 |  |  | OK
11 | 20170206 | 社交 | BUG | 播放语音时如果退出，语音如果没有播放完成应停止播放 | 1、选择任一好友进行聊天 2、向好友发送一段较长的语音 3、对方播放语音且未播完退出聊天页面 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
12 | 20170206 | 社交 | BUG | 当一个群组中有很多成员时，点击右上角详细信息后，成员头像下方的群名称、置顶聊天等功能都被隐藏了 | 1、进入社交聊天页面选择任一群组 2、点击右上角群组信息，添加多个成员 | 1.0.10 |  | 已解决，待验证 | 陈右任 |  |  | OK
13 | 20170206 | 社交 | BUG | 修改群名称后点击返回群名称没有实时修改过来 | 1、进入社交聊天页面选择任一群组 2、点击右上角群组信息，点击群名称进行修改 3、返回群组聊天页面 | 1.0.10 |  | 已解决，待验证 | 陈右任 |  |  | OK
14 | 20170206 | 社交 | 需求 | 群组页面点击右上角图标，该图标应更改为双人图标 | 1、进入社交聊天页面选择任一群组 2、点击右上角图标 | 1.0.10 | [5 empty] | OK
15 | 20170206 | 社交 | 需求 | 社交发送图片应增加拍照功能 | 1、进入社交聊天页面选择任一好友 2、点击下方‘+’中的图片 | 1.0.10 |  | 已解决，待验证 | 黄瑞云 |  |  | OK
16 | 20170206 | 社交 | 需求 | 社交中自己发的信息内容也应显示在聊天栏 | 1、进入社交聊天页面选择任一好友输入聊天内容 2、返回社交首页查看己方发送的内容 | 1.0.10 |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
17 | 20170206 | 社交 | 需求 | 点击好友头像后，头像照片应可打开放大 | 1、选择任一好友进行聊天 2、点击好友头像 | 1.0.10 |  | 已解决，待验证 | 黄瑞云 |  |  | OK | 可打开不可放大
18 | 20170206 | 社交 | BUG | 社交模块如果对方正在领取红包的页面，那么己方向对方发送的任何信息都不会实时显示，需要返回重新进入信息才会被显示 | 1、选择任一好友进行聊天 2、向好友发送红包 3、在好友停留在领取红包的页面向好友发送聊天信息 | 1.0.10 | [5 empty] | OK
19 | 20170206 | 注册 | 需求 | 注册账号页面点击下方勾选拜拜服务协议去掉，改为‘点击注册表示你同意拜拜服务使用协议和隐私’ | 1、拜拜登录页面点击下方注册账号 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
20 | 20170206 | 注册 | 需求 | 注册模块设置密码页面将设置昵称、名族选择、宗教选择调整至个人中心个人信息修改里。即注册只要输入手机号，输入验证码（不用手点击发送），输入密码，注册成功。不要勾选协议和点击发送验证码。验证码要从120S倒计时开始。 （点击上面的“注册”按钮，即表示你同意。。。。） | 1、拜拜登录页面点击下方注册账号 2、输入手机号获取验证码点击确定 | 1.0.10 | 即注册只要输入手机号，输入验证码（不用手点击发送），输入密码，注册成功 | 已解决 |  |  |  | OK
21 | 20170206 | 注册 | 需求 | 注册账号时昵称自动默认为注册手机号 | 1、拜拜登录页面点击下方注册账号 2、输入手机号获取验证码点击确定 3、设置密码点击完成注册 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK | 现改为默认不设置
22 | 20170206 | 拜拜王国 | 易用性 | 各个神像祭拜记录中，在祭品名称后面加上祭拜的供品个数 | 1、拜拜首页点击任一神像进入祭拜页面 2、选择任一供品数量为2 3、点击右上角记录 | 1.0.11 |  | 已解决 |  |  |  | OK
23 | 20170206 | 拜拜王国 | 需求 | 首页最新推荐中拜太岁没有浏览次数和祭拜次数显示，目前都为0 | 1、拜拜首页点击下方最新推荐 2、点击拜太岁然后返回查询浏览次数 | 1.0.10 | 拜太岁的把所有的太岁都浏览和祭拜次数之和。 | 已解决 |  |  |  | OK
24 | 20170206 | 社交 | 易用性 | 社交模块添加好友，安卓无法识别IOS的二维码进行添加好友 | 1、进入社交聊天页面点击右上角‘+’ 2、选择扫一扫，通过扫IOS的二维码添加好友 | 1.0.10 |  | 已解决，待验证 | 黄瑞云 |  |  | OK
25 | 20170206 | 拜拜王国 | BUG | 拜拜首页右上角点击我的管理再点击建馆记录，选择宗祠点击编辑，供奉莲位填写信息点击保存，返回重新进入供奉莲位，莲位类型未保存 | 1、拜拜首页点击右上角我的管理再点击建馆记录 2、选择宗祠点击编辑 3、选择莲位类型填写资料后保存 4、建宗祠馆页面点击保存，然后返回重新查看供奉莲位 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
26 | 20170206 | 拜拜王国 | BUG | 建宗祠馆权限选择任一群组，宗祠创建成功后己方和群成员都可见该宗祠，己方通过编辑宗祠重新提交申请，通过后己方可见宗祠，群成员不可见 | 1、建宗祠馆页面填写资料 2、权限选择任一群组后提交进行审核 3、审核通过后己方和群成员都可见该宗祠 4、己方编辑宗祠重新提交审核 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
27 | 20170206 | 拜拜王国 | 需求 | 宗祠祭拜页面右上角‘+’中增加祭拜记录的功能（祭拜记录为所有群成员的祭拜记录） | 1、进入宗祠馆祭拜页面 2、点击右上角‘+’ | 1.0.10 |  |  | 曹碧钧，罗星星 | 2017-04-10
28 | 20170206 | 社交 | 需求 | 社交模块删除群组后聊天页面没有实时删除，需刷新后才消失 | 1、社交页面点击任一群组，再点击右上角群组详情 2、点击退出讨论组 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
29 | 20170206 | 个人中心 | BUG | 个人中心个人资料修改页面拜拜号修改不成功 | 1、首页点击右下角‘我的’ 2、再点击上方进入个人信息页面 3、修改拜拜号点击保存 | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
30 | 20170207 | 社交 | BUG | 在已有的群里面拉人无效，但是还是提示邀请成功。 | 1. 在已经有的群里面拉人； 2.提示邀请成功； 3.到群里面看，没有被邀请的人； | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
31 | 20170207 | 社交 | BUG | VIVO手机不能建群，建了群后看不到群成员。 | 1.建群，除了自己，还有通讯录里面的人； 2.建群完成后，只能看到自己。 | 1.0.10 | [5 empty] | OK
32 | 20170207 | 注册 | BUG | 注册、忘记密码模块获取验证码下方提示信息的倒数秒数为0后会显示负数 | 1、登录页面点击下方注册账号、忘记密码 2、输入手机号码点击确定 |  |  | 已解决 |  |  |  | OK
33 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块群组红包没有实现随机金额 | 1、社交页面发送群红包 2、领取群红包并查看红包 | 1.0.10 |  |  | 曹碧钧，罗星星 | 2017-04-11
34 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 单聊，群聊，信息要实时刷新。并有红点提示未读信息。 |  | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
35 | 20170207 | 支付 | 需求 | 添加银联支付 |  | 1.0.11 |  |  | 蒋超文
36 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 退出拜拜应用后，再登录，聊天信息都没有了。 |  | 1.0.11 |  | 已解决 |  |  |  | OK
37 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 换账号登录之后，对应账号的聊天记录还要存在。 |  | 1.0.12 |  | 已解决 | UI：蔡奇 后台：秦可发 android:陈右任 IOS：肖啸 |  |  | OK
38 | 20170207 | 社交 | 需求 | 增加朋友圈功能 |  | 1.0.12 |  |  | 陈右任 | 2017-04-08
39 | 20170207 | 拜拜王国 | 需求 | 增加背景音乐 |  | 1.0.10 | [5 empty] | OK
40 | 20170207 | 社交 | 需求 | 要添加导入手机通讯录，如果还不是好友，则点击发送短信给通讯录里的人，提示下载拜拜，添加好友。（导入手机通讯录后，要显示出状态：不是拜拜用户，已经拜拜用户，已经是好友） |  | 1.0.11 | 短信通知还没做 |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
41 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以删除 |  | 1.0.11 |  | 已解决 |  |  |  | OK
42 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以复制 |  | 1.0.12 |  | 已解决 |  |  |  | OK
43 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以回撤 |  | 1.0.11 | [5 empty] | OK
44 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以@人 |  | 1.0.12 | [5 empty] | OK
45 | 20170207 | 社交 | 需求 | 一个手机上面登录不同的号码，各个号码对应的聊天信息都要在。 |  | 1.0.12 | [5 empty] | OK
46 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息里面加视频发送，只限10S的视频文件。 | [7 empty] | OK
47 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 输入框太宽 |  | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
48 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 表情里面的佛教，基督教，道教的法器没有分开。 |  | 1.0.10 |  | 已解决 | 苏海红 |  |  | OK
49 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 同一个聊天界面发送和接收的图片点击放大后，不能连续翻看。 |  | 1.0.10 |  | 已解决 |  |  |  | OK
50 | 20170207 | 注册/找密码 | 需求 | 防短信轰炸：1.发送短信验证后倒计时120S后才能再次发送验证码，在接口里面写这个限制。 2.同一个号码1分钟内无法注册。提示：“您的手机一分钟内只能获取一次验证码” 3.先是输入手机号，密码，点击注册（注册是验证该手机号码是否注册过）后才是输入验证码界面，验证码正确之后才是完成注册。（使用验证码的界面如有多个表单填写项，请设置为部分表单填写后才能使用短信验证码按钮（必选）） 4. 当多次（2-5次）同一号码请求验证码，请弹出二次验证方式，或直接采用先识别图片验证码或者图形验证码后才允许获取短信验证码的方式。 5.在10分钟内发多次验证码，就只是生成一个验证码，但是会发10次短信。（微信的做法） 6. 限制同一号码每小时3-5次请求次数，每天10次请求次数（可选），提示交互：您的手机号码输入太频繁，请明天再来 7.修改api密码和自助通密码。 |  | 1.0.10 | [5 empty] | OK
51 | 20170212 | 社交 | 需求 | 发送的任何信息要表示状态：发送成功的正常 发送失败的：红色的重发图标。 | [7 empty] | OK
52 | 20170212 | 社交 | 需求 | 在已有的拉好友，要实时刷新好友。 | [7 empty] | OK
53 | 20170212 | 社交 | BUG | 单聊天右上角的图标是通讯录的，应该是单人图标。 | [7 empty] | OK
54 | 20170212 | 社交 | 需求 | 发送的定位要可以点进去，并可以导航。 | [7 empty] | OK
55 | 20170212 | 社交 | 需求 | 点击任何地方的头像都可以进入个人信息页面。 | [7 empty] | OK
56 | 20170212 | 社交 | BUG | 点击聊天里面的图片，当有多张时，显示的是第二张。 | [7 empty] | OK
57 | 20170218 | 社交 | 需求 | 创建群聊成功后跳到群聊页面，页面应提示你邀请XXX,XXX,XXX加入了群聊，后续拉人进群也应有提示 | [7 empty] | OK
58 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交首页点击右上角‘+’中的多人聊天后，页面最上方应新增‘群聊列表’ | 1、社交页面点击右上角‘+’ | [6 empty] | OK
59 | 20170218 | 社交 | 需求 | 发起群聊或者建群后应直接跳转至群组聊天页面 | [7 empty] | OK
60 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交好友聊天页面点击右上角聊天详情，好友头像右边应增加‘+’，通过“+”拉好友建立群聊 | 1、社交页面点击任一好友进入好友聊天页面 2、点击右上角聊天详情 | [6 empty] | OK
61 | 20170218 | 社交 | 易用性 | 点击发红包后红包金额输入栏的光标应该在金额的后面 方便输入，输入完后点击空白位置输入栏应隐藏 | 1、社交页面点击任一好友进入好友聊天页面 2、点击下方发红包 | [6 empty] | OK
62 | 20170218 | 社交 | 易用性 | 退出群组成功后的提示删除群组成功应改为退出群组成功 | 1、社交页面点击任一群组，再点击右上角群组详情 2、点击退出讨论组 | [6 empty] | OK
63 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交模块点击通讯录，通讯录右上角图标中的功能应改为‘多人聊天、添加朋友、扫一扫’ | 1、社交页面点击通讯录 2、点击通讯录页面右上角图标 | [6 empty] | OK
64 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交好友聊天页面，点击好友头像在详细资料页面应增加备注功能，且备注后该好友昵称、群组所在昵称都应实时更新 | 1、社交页面点击任一好友 2、点击好友头像进入详细资料页面 | [6 empty] | OK
65 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交群详情页面应增加‘我在本群的昵称’，并且修改昵称后群组中应实时显示新昵称 | [7 empty] | OK
66 | 20170218 | 个人中心 | BUG | 个人中心关于拜拜最下方的2016改为2017 | [7 empty] | OK
67 | 20170218 | 社交 | BUG | 社交群主建的群只有群主能拉人进群，群成员不可拉人进群 |  |  |  | 不予解决 |  |  |  | OK
68 | 20170217 | 社交 | BUG | 社交发送的图片无法点击打开 | [7 empty] | OK
69 | 20170217 | 社交 | BUG | 发送的小视频IOS的接收不了 | [7 empty] | OK
70 | 20170217 | 社交 | 易用性 | 社交录制小视频后应增加是否发送的选项 | [7 empty] | OK
71 | 20170217 | 社交 | 需求 | 社交自己发送的定位也应可以打开 | [7 empty] | OK
72 | 20170217 | 社交 | BUG | 社交模块发送定位后页面应该显示目前所在位置的地图，而不是网格 | [7 empty] | OK
73 | 20170217 | 社交 | 需求 | 社交模块增加名片功能，点击名片，页面进入通讯录页面，然后选择任一好友发送名片 | [7 empty] | OK
74 | 20170217 | 个人中心 | 需求 | 去掉个人中心个人信息中的民族选择栏 | [7 empty] | OK
75 | 20170217 | 社交 | BUG | 社交单聊发送红包、定位后弹出提示‘sdfs’ | [7 empty] | OK
76 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交收到最新消息好友、群组栏应自动置顶 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-11
77 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交群组详情页面增加群主踢人功能，如果用户是群主，该页面有+人、—人的功能，如果用户是群成员，该页面只有+人的功能 | [7 empty] | OK
78 | 20170222 | 社交 | BUG | 社交表情位置小男孩、小道士、小和尚最后一页各有两个重复的手势，去掉其中一个 | [7 empty] | OK
79 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 拜拜王国首页搜索中种类选择宗祠，搜索到的宗祠点击进入再返回，页面显示两个同样的宗祠 | [7 empty] | OK
80 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 拜拜王国首页搜索中种类选择拜太岁，点击拜太岁没有跳转太岁页面 | [7 empty] | OK
81 | 20170224 | 注册/找密码 | 需求 | 注册、忘记密码输入手机号码后需要进行判断，是否符合11位数，是否属于有效手机号段 | [7 empty] | OK
82 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 我要建馆供奉莲位页面生辰日期输入特殊字符页面会崩溃 | [7 empty] | OK
83 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 建宗祠馆权限位置温馨提示信息‘在’改为‘再’ | [7 empty] | OK
84 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 每次打开拜拜都是弹出‘已是最新版本’的提示 | [7 empty] | OK
85 | 20170224 | 社交 | BUG | 群组拉人后在群聊页面自己会发送一段空白的信息，再拉人时也会有一条 | [7 empty] | OK
86 | 20170224 | 社交 | BUG | 群组拉好友进群组不管拉第几个好友，都会显示通讯录第一个好友不可拉 | [7 empty] | OK
87 | 20170224 | 社交 | BUG | 多人聊天拉好友访问通讯录时已被拉的好友应显示为不可拉 | [7 empty] | OK
88 | 20170224 | 社交 | 需求 | 撤回消息应显示XXX撤回了一条消息 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
89 | 20170224 | 社交 | BUG | 撤回消息后最后一条消息会重复显示 | [7 empty] | OK
90 | 20170224 | 社交 | BUG | 群组拉好友访问通讯录后点击其中的群聊页面会崩溃 | [7 empty] | OK
91 | 20170224 | 注册/找密码 | BUG | 忘记密码短信验证页面‘请输入图形验证码’与‘请输入手机号’顺序反了 | [7 empty] | OK
92 | 20170224 | 社交 | BUG | 录制的小视频IOS显示为空白 | [7 empty] | OK
93 | 20170224 | 社交 | 需求 | 背景音乐没有保存功能 | [7 empty] | OK
94 | 20170225 | 拜拜王国 | 需求 | 有敏感权限（SYSTEM_ALERT_WINDOW）,请删除权限；根据工信部的要求，对未进行商务合作和版权确认的应有的浮窗（SYSTEM_ALERT_WINDOW）和悬窗（SYSTEM_OVERLAY_WINDOW）类权限进行筛查和控制，建议去掉无关权限并重新打包上传。 |  |  | 去掉极光 |  | 陈右任
95 | 20170225 | 个人中心 | BUG | 个人中心关于拜拜版本更新时提示解析包错误 | [7 empty] | OK
96 | 20170225 | 社交 | BUG | 群组聊天详情页面中拉好友进群，如果不返回群聊页面继续拉人后再返回，那么拉人信息只显示一条 | [7 empty] | OK
97 | 20170225 | 注册/找密码 | 易用性 | 账号注册页面点击图形验证码栏后图形验证码位置会被遮挡 | [7 empty] | OK
98 | 20170225 | 社交 | 易用性 | 社交首页聊天信息应设置为可手动删除 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
99 | 20170225 | 社交 | BUG | 拉人进群后页面会跳转至另一已建的群组页面，且建群信息也在另一群组显示 | [7 empty] | OK
100 | 20170225 | 社交 | 需求 | 社交群聊发送群红包，输入红包个数小于2时应给予提示 | [7 empty] | OK
101 | 20170227 | 社交 | 需求 | 通过好友详情拉人群聊，群成员应包含该好友和好友列表中被勾选的好友共同作为群成员 | 拉群的入口是在其中一个好友的详情的+去建群，建群后，好友不在该群内。 |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
102 | 20170227 | 社交 | 易用性 | 单聊红包被领取后没有提示‘XXX领取了你的红包’ |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
103 | 20170301 | 社交 | 需求 | 社交新增图片保存、转发的功能 | [7 empty] | OK
104 | 20170301 | 社交 | BUG | 无法发送定位 | [7 empty] | OK
105 | 20170301 | 社交 | BUG | 发送成功的录像显示都向左旋转了90° | [7 empty] | OK
106 | 20170301 | 社交 | BUG | 群聊一次性增加多个好友，群组聊天详情中没有完全显示 | [7 empty] | OK
107 | 20170301 | 社交 | 需求 | 社交点击图片后不应该只访问手机相册，也应可以访问手机视频 |  |  | 注意宗祠是把拍照去掉，这里要把拍照加上 |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
108 | 20170306 | 社交 | 需求 | 发送名片后好友收到的消息应显示‘向你推荐了XXX’，而不是空白 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
109 | 20170306 | 社交 | 需求 | 把定位里右上角查找的按钮隐藏 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
110 | 20170306 | 社交 | 需求 | 小视频播放中应增加暂停功能 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-11
111 | 20170306 | 拜拜王国 | 需求 | 游戏页面点击右上角记录后背景音乐应继续播放，只有退出该游戏时背景音乐才暂停 | [7 empty] | OK
112 | 20170306 | 个人中心 | 需求 | 本地音乐删除后拜拜背景音乐本地音乐列表应实时刷新 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
113 | 20170306 | 拜拜王国 | BUG | 建宗祠馆页面如果不上传先祖照片输入其他信息点击保存，会弹出提示无法保存，再点击保存则没有提示 | 4/8号要和后台的确认好方案，只要是写了其中一条信息就可以保存该宗祠 |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
114 | 20170306 | 注册/找密码 | 需求 | 账号注册、忘记密码图形验证码页面如果图形验证码输入错误给出提示‘图形验证码错误’ |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-11
115 | 20170307 | 个人中心 | 需求 | 个人中心背景音乐中本地音乐列表应按字母排序 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
116 | 20170307 | 拜拜王国 | BUG | 本命佛没有祭拜记录 | 4/8号要和后台的确认好方案，只要是写了其中一条信息就可以保存该宗祠 |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
117 | 20170307 | 社交 | 需求 | 好友发送的图片打开后应只有保存、转发功能，去掉撤回 | [7 empty] | OK
118 | 20170307 | 社交 | 需求 | 好友撤回一条消息己方收到的提示应为‘XXX撤回了一条消息’ |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
119 | 20170307 | 社交 | 需求 | 小视频播放完后应有返回键 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-11
120 | 20170307 | 社交 | 易用性 | @人内容前面加上空格 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
121 | 20170307 | 社交 | BUG | 在好友不在线的情况下发送多条消息，撤销其中一条或多条，对方上线后无法打开该好友聊天页面 | [7 empty] | OK
122 | 20170307 | 社交 | 需求 | 群踢人后被踢者应收到被踢消息 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
123 | 20170307 | 拜拜王国 | 需求 | 拜拜所有页面设置为不可横屏 | [7 empty] | OK
124 | 20170307 | 拜拜王国 | BUG | 本命佛页面使用手机返回键无效，只能点击左上角返回键 | H5和移动端交互 |  |  |  | 曹碧钧，谭立军 | 2017-04-08
125 | 20170307 | 拜拜王国 | BUG | 佛天里面点击游戏打开背景音乐播一下就停止了 | [7 empty] | OK
126 | 20170313 | 注册/找密码 | 需求 | 账号注册输入验证码位置输错验证码没有给予提示 | [7 empty] | OK
127 | 20170313 | 社交 | 需求 | 手机号添加好友、扫一扫添加好友应判断是否已是好友，如是则显示发消息，不是则显示添加好友 | [7 empty] | OK
128 | 20170313 | 社交 | BUG | 修改群名称后点击返回群名称没有实时修改过来 | [7 empty] | OK
129 | 20170313 | 社交 | 需求 | 发送小视频中应设置加载进度 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
130 | 20170313 | 社交 | 需求 | 消息撤回应限制两分钟内的才可撤回 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
131 | 20170313 | 拜拜王国 | 需求 | 背景音乐宗祠中应显示首页‘我的宗祠’列表中的宗祠，包括自己建的宗祠和作为群成员所有的宗祠 | [7 empty] | OK
132 | 20170313 | 拜拜王国 | 需求 | 拜拜王国各个游戏祭拜页面右上角‘记录’改为‘…’，里面有供奉记录、背景音乐功能，背景音乐功能直接跳转至选择音效素材、本地音乐选择的页面 | [7 empty] | OK
133 | 20170314 | 个人中心 | BUG | 个人中心个人信息中将信仰类型放在左边，选择的类型放在右边 | [7 empty] | OK
134 | 20170320 | 社交 | 需求 | 扫一扫页面右上角需增加新功能‘从相册选取二维码’，点击后可以访问相册的二维码进行识别添加好友 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-08
135 | 20170323 | 拜拜王国 | 需求 | 顶号后应给予用户提示 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
136 | 20170323 | 拜拜王国 | 需求 | 宗祠右上角应增加背景音乐选项 |  |  |  |  | 曹碧钧 | 2017-04-10
137 | 20170323 | 个人中心 | 需求 | 无法在个人中心背景音乐中选择宗祠添加背景 |  |  |  |  | 曹碧钧，罗星星 | 2017-04-10
138 | 20170323 | 社交 | BUG | 社交群组如果在领取红包页面好友向自己发送消息，自己没有实时收到好友消息，需要返回后进来才有消息显示 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-10
139 | 20170328 | 拜拜王国 | 需求 | 首页偏好编辑LOGO下方应备注编辑二字 | [7 empty] | OK
140 | 20170328 | 拜拜王国 | 需求 | 偏好页面右上角默认为编辑，再点击变为完成 | [7 empty] | OK
141 | 20170328 | 拜拜王国 | 需求 | 偏好设置页面点击右上角完成后应跳转至拜拜首页 | [7 empty] | OK
142 | 20170328 | 拜拜王国 | 需求 | 偏好设置页面我的修行中有的游戏修行推荐中应没有，比如添加修行推荐中‘道国’至我的修行，修行推荐中‘道国’应消失 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-11
143 | 20170408 | 友盟 | 需求 | 添加友盟统计 |  |  |  |  | 陈右任 | 2017-04-08
144 | 20170602 | 宗祠 | 需求 | 建立宗祠提交后不通过在宗祠页面没提示 |  | 1.0.15
145 | 20170603 | 注册 | BUG | 电信号注册，填写正确的信息，无法注册，并提示：“请输入正确的手机号码” |  | 1.0.15
146 | 20170603 | 星座 | BUG | 十二星座编辑中，输入正确的信息，无法保存成功，提示“请输入与本人的关系”，并清空关系栏内容 |  | 1.0.15
147 | 20170603 | 生肖 | BUG | 十二生肖编辑中，输入正确的信息，无法保存成功，提示“请输入与本人的关系”，并清空关系栏内容 |  | 1.0.15
148 | 20170603 | 星座 | 需求 | 星座编辑中拜拜号没有自动录入 |  | 1.0.15
149 | 20170603 | 生肖 | 需求 | 生肖编辑中拜拜号没有自动录入 |  | 1.0.15

## 版本计划
版本号 | 完成时间 | 上线时间 | 备注
V1.0.10 | 20170209 | 20170211
V1.0.10