## Sheet1
序号 | 提出时间 | 模块 | 类型 | 问题描述 | 操作步骤 | 版本（解决） | 解决方案 | 解决人 | 计划解决时间 | 解决时间 | 测试结果 | 备注
1 | 20170207 | 社交 | 需求 | 通讯录下好友详细资料右上角‘…’中备注信息里的完成按钮功能未实现 | 1、社交页面点击通讯录，选择任一好友 2、点击右上角‘...’中的设置备注 3、输入相应信息，点击右上角完成 | 1.0.2 | 备注这里要调用baiibai的服务，备注要和蒋超文对接，4/10号就要开始对接 | 蒋超文，赖敏 | 2017-04-13
2 | 20170207 | 拜拜王国 | BUG | 拜拜首页点击道国后，页面后先跳转至有‘去焚书文’的页面，然后再进入正常页面 | 1、拜拜首页点击道国 2、点击任一神像 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
3 | 20170207 | 社交 | 需求 | 社交模块好友聊天页面发送的定位无法被打开 | 1、社交页面点击好友 2、点击好友发送的定位信息 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
4 | 20170207 | 拜拜王国 | BUG | 拜拜首页点击右上角‘+’中我的管理建馆记录，选择宗祠编辑，修改祖宗照片，点击保存，馆详情、我的建馆页面的先祖照片均为实时更新 | 1、拜拜首页右上角点击我的管理，再点击建馆记录 2、点击宗祠进行编辑 3、修改先祖照片 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
5 | 20170207 | 拜拜王国 | 需求 | 将首页、基督国、佛国、道国所有神像右上角‘私’改为‘公’ | 1、拜拜首页点击基督、佛天、道国 | 1.0.2 | 去掉 |  |  |  | OK
6 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块单聊中如果对方不在线，那么己方发送的消息对方收到后会出现消息顺序错乱的问题 | 1、进入社交页面点击好友单聊 2、输入多条任意聊天内容 | 1.0.2 |  |  |  |  | OK
7 | 20170207 | 社交 | 需求 | 在好友资料页面，好友头像应可点击查看图片，可放大缩小 | 1、社交页面点击右上角通讯录 2、选择任一好友，点击好友头像 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
8 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块群组红包领完后，点击红包，再点击‘看看大家抢了多少’后，页面显示的红包被抢时间错误 | 1、社交页面群组聊天发送群红包 2、等待红包领取完成后点击查看各个红包被抢的时间 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
9 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块聊天页面选择表情后输入栏应显示表情，而不是表情的代码 | 1、进入社交页面点击好友单聊 2、输入栏选择表情 | 1.0.2 |  |  |  |  | OK
10 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块群聊中己方发送的红包，自己领取后，对方不领取，等待红包过期后，己方去查看刚才领取的红包，也显示过期，这里需修改 | 1、社交页面群聊中己方发送红包然后并收取 2、剩余红包等待过期 3、己方再去查看自己领取的红包 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
11 | 20170207 | 社交 | 需求 | 社交首页群组头像照片应为各个成员头像的组合 | 1、进入社交页面 2、查询群组头像 | 1.0.3 |  | 赖敏 | 2017-04-14
12 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块群组红包没有实现随机金额且所有红包被抢完的总时间有误 | 1、社交页面发送群红包 2、领取群红包并查看领完红包的所需时间 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
13 | 20170207 | 注册 | 需求 | 注册模块设置密码页面将设置昵称、名族选择、宗教选择调整至个人中心个人信息修改里 | 1、拜拜登录页面点击下方注册账号 2、输入手机号获取验证码点击确定 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
14 | 20170207 | 注册 | 需求 | 注册账号时昵称自动默认为注册手机号 | 1、拜拜登录页面点击下方注册账号 2、输入手机号获取验证码点击确定 3、设置密码点击完成注册 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
15 | 20170207 | 拜拜王国 | BUG | 拜拜首页点击右上角‘+’中我的管理建馆记录，选择宗祠编辑，修改祖宗照片，点击保存，馆详情、我的建馆页面的先祖照片均未实时更新 | 1、拜拜首页点击右上角进入我的管理 2、点击建馆记录编辑宗祠 3、修改先祖照片 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
16 | 20170207 | 拜拜王国 | 需求 | 建宗祠馆页面先祖照片中去掉拍照功能，社交拍照功能保留 | 1、拜拜首页点击宗祠 2、宗祠页面点击右上角‘+’然后点击先祖图像 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
17 | 20170207 | 拜拜王国 | 需求 | 宗祠祭拜页面右上角‘+’中增加祭拜记录的功能（祭拜记录为所有群成员的祭拜记录） | 1、进入宗祠祭拜页面 2、点击右上角‘+’ | 1.0.3 | 要提前和后天沟通 | 赖敏，罗星星 | 2017-04-10
18 | 20170207 | 拜拜王国 | 需求 | 建宗祠馆后宗祠祭拜页面右上角‘+’中去掉关注馆、留言、家族群 | 1、进入宗祠祭拜页面 2、点击右上角‘+’ | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
19 | 20170207 | 社交 | BUG | 社交模块向好友发送图片，图片发送不成功的情况下自己点击该图片，拜拜会自动关闭 | 1、社交页面向好友发送图片 2、图片发送失败己方点击该图片 | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
20 | 20170207 | 社交 | BUG | 在已有的群里面拉人无效，但是还是提示邀请成功。 | 1. 在已经有的群里面拉人； 2.提示邀请成功； 3.到群里面看，没有被邀请的人； | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
21 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 单聊，群聊，信息要实时刷新。并有红点提示未读信息。 |  | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
22 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 换账号登录之后，对应账号的聊天记录还要存在。 |  | 1.0.3 | 已解决 |  |  |  | OK
23 | 20170207 | 社交 | 需求 | 增加朋友圈功能 |  | 1.0.3 |  | 赖敏 | 2017-04-08
24 | 20170207 | 拜拜王国 | 需求 | 增加背景音乐 |  | 1.0.4 |  | UI：蔡奇 后台：秦可发 android:王细末 IOS：赖敏 |  |  | OK
25 | 20170207 | 社交 | 需求 | 要添加导入手机通讯录，如果还不是好友，则点击发送短信给通讯录里的人，提示下载拜拜，添加好友。（导入手机通讯录后，要显示出状态：不是拜拜用户，已经拜拜用户，已经是好友） |  | 1.0.3 | 4/10号开始对需求。不清楚的可以问曹碧钧 | 赖敏 | 2017-04-11
26 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以删除 |  | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
27 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以复制 |  | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
28 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以回撤 |  | 1.0.3 |  |  |  |  | OK
29 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息可以@人 |  | 1.0.3 |  |  |  |  | OK
30 | 20170207 | 社交 | 需求 | 一个手机上面登录不同的号码，各个号码对应的聊天信息都要在。 |  | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
31 | 20170207 | 社交 | 需求 | 聊天信息里面加视频发送，只限10S的视频文件。 |  | 1.0.2 |  |  |  |  | OK
32 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 表情里面的佛教，基督教，道教的法器没有分开。 |  | 1.0.2 |  |  |  |  | OK
33 | 20170207 | 社交 | 易用性 | 同一个聊天界面发送和接收的图片点击放大后，不能连续翻看。 |  | 1.0.2 | 已解决 |  |  |  | OK
34 | 20170207 | 注册/找密码 | 需求 | 防短信轰炸：1.发送短信验证后倒计时120S后才能再次发送验证码，在接口里面写这个限制。 2.同一个号码1分钟内无法注册。提示：“您的手机一分钟内只能获取一次验证码” 3.先是输入手机号，密码，点击注册（注册是验证该手机号码是否注册过）后才是输入验证码界面，验证码正确之后才是完成注册。（使用验证码的界面如有多个表单填写项，请设置为部分表单填写后才能使用短信验证码按钮（必选）） 4. 当多次（2-5次）同一号码请求验证码，请弹出二次验证方式，或直接采用先识别图片验证码或者图形验证码后才允许获取短信验证码的方式。 5.在10分钟内发多次验证码，就只是生成一个验证码，但是会发10次短信。（微信的做法） 6. 限制同一号码每小时3-5次请求次数，每天10次请求次数（可选），提示交互：您的手机号码输入太频繁，请明天再来 7.修改api密码和自助通密码。 |  | 1.0.2 |  |  |  |  | OK
35 | 20170213 | 拜拜王国 |  | 创建成功的宗祠在莲位名单中显示创建的时间有误 | 1、进入宗祠祭拜页面 2、点击右上角‘+’中的莲位名单点击查看 | [5 empty] | OK
36 | 20170213 | 社交 | BUG | 社交聊天页面如果复制内容，在输入栏粘贴后再点击内容时只显示‘粘贴’，没有复制、删除的功能 | 1、社交好友聊天页面输入内容发送后长按该内容点击复制，在输入栏粘贴该内容发送后，再通过聊天栏长按任一内容 | [5 empty] | OK
37 | 20170213 | 拜拜王国 | 易用性 | 拜拜首页下发最新推荐中各个游戏浏览次数的次字已挡住祭拜次数的数字，需要优化 | [6 empty] | OK
38 | 20170218 | 个人中心 | BUG | 个人中心关于拜拜最下方的2016改为2017 | [6 empty] | OK
39 | 20170218 | 社交 | 需求 | 创建群聊成功后跳到群聊页面，页面应提示你邀请XXX,XXX,XXX加入了群聊，后续拉人进群也应有提示 | [6 empty] | OK
40 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交首页点击右上角‘+’中的多人聊天后，页面最上方应新增‘群聊列表’,并直接跳转到群聊页面。 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
41 | 20170218 | 社交 | BUG | 退群功能有时可以实现有时不行 | [6 empty] | OK
42 | 20170218 | 社交 | 需求 | 发起群聊或者建群后应直接跳转至群组聊天页面 | [6 empty] | OK
43 | 20170218 | 社交 | BUG | 社交点击任一好友进入聊天页面，点击右上角图标，再点击里面的‘+’进行添加群聊成员，添加成功后社交首页、群聊中均没有该群组 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-13
44 | 20170218 | 社交 | 易用性 | 社交单聊、群聊发送红包，输入红包金额点击空白位置输入栏应隐藏 | [6 empty] | OK
45 | 20170218 | 社交 | BUG | 社交首页点击群组详情，退出群组后通讯录群聊里没有该群组，但是社交首页该群组信息仍在 | [6 empty] | OK
46 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交模块点击通讯录，通讯录右上角图标中的功能应改为‘多人聊天、添加朋友、扫一扫’ | [6 empty] | OK
47 | 20170218 | 社交 | BUG | 消息撤回后好友、群组也应不可见该消息 | [6 empty] | OK
48 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交消息撤回应限制在两分钟内才可撤回，超出该时间给出提示‘发送时间超过2分钟的消息，不能被撤回’ |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-14
49 | 20170218 | 社交 | 需求 | 语音发送应设置时间，过短时发送失败应有提示 | [6 empty] | OK
50 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交语音点击按住说话应有提示音 | [6 empty] | OK
51 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交语音按住后‘按住说话’按键应有被按压的效果 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
52 | 20170218 | 社交 | 需求 | 个人详细资料中添加备注信息，且在单聊、群聊时会实时显示 |  |  | 4/8号要和蒋超文对接好。 | 赖敏，蒋超文 | 2017-04-14
53 | 20170218 | 社交 | 需求 | 社交群组详情页面‘我在本群的昵称’应增加可修改的功能，并实时更新 |  |  | 4/8号要和蒋超文对接好。 | 赖敏，蒋超文 | 2017-04-13
54 | 20170218 | 社交 | BUG | 社交模块自己给自己发消息后，在社交首页打开聊天栏应显示自己的头像、昵称 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
55 | 20170218 | 个人中心 | 需求 | 去掉个人中心个人信息中的民族选择栏 | [6 empty] | OK
56 | 20170217 | 社交 | 需求 | 社交模块增加名片功能，点击名片，页面进入通讯录页面，然后选择任一好友发送名片 | [6 empty] | OK
57 | 20170217 | 社交 | BUG | 播放语音时如果退出，语音如果没有播放完成应停止播放 | [6 empty] | OK
58 | 20170217 | 社交 | BUG | 社交模块发送小视频后页面最上方菜单栏位置显示出错 | [6 empty] | OK
59 | 20170217 | 拜拜王国 | 易用性 | 拜拜首页下发最新推荐中各个游戏浏览次数的次字已挡住祭拜次数的数字，需要优化 | [6 empty] | OK
60 | 20170217 | 社交 | BUG | 社交聊天页面如果复制内容，在输入栏粘贴后再点击内容时只显示‘粘贴’，没有复制、删除的功能 | [6 empty] | OK
61 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交新的好友、新的群组应实时显示在社交聊天页面 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-13
62 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交群组详情页面增加群主踢人功能，如果用户是群主，该页面有+人、—人的功能，如果用户是群成员，该页面只有+人的功能 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-13
63 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交录制小视频后应增加是否发送的选项 | [6 empty] | OK
64 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交录制小视频过短、失败应有提示 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
65 | 20170222 | 社交 | 需求 | 社交群聊创建成功应有提示 | [6 empty] | OK
66 | 20170224 | 注册/找密码 | 需求 | 注册、忘记密码输入手机号码后需要进行判断，是否符合11位数，是否属于有效手机号段，如不符合给出提示‘请输入11位有效手机号码’ | [6 empty] | OK
67 | 20170224 | 社交 | 需求 | 撤回消息应显示XXX撤回了一条消息 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
68 | 20170224 | 社交 | BUG | 社交创建群聊后群聊详情页面没有显示群成员 | [6 empty] | OK
69 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 我的管理建馆记录中点击宗祠编辑拜拜自动关闭 | [6 empty] | OK
70 | 20170224 | 社交 | BUG | 社交消息撤回己方撤回成功，对方消息还在且会再次收到己方发送的最后一条消息 | [6 empty] | OK
71 | 20170224 | 社交 | BUG | 群组聊天自己发的消息在消息内容上方有自己的昵称显示 | [6 empty] | OK
72 | 20170224 | 社交 | BUG | 录制的小视频安卓无法打开 | [6 empty] | OK
73 | 20170224 | 拜拜王国 | 需求 | 建宗祠馆供奉莲位保存功能未实现 | [6 empty] | OK
74 | 20170224 | 拜拜王国 | BUG | 建宗祠馆点击确认修改拜拜会自动关闭 | [6 empty] | OK
75 | 20170225 | 个人中心 | BUG | IOS更改头像功能未实现 | [6 empty] | OK
76 | 20170225 | 个人中心 | BUG | IOS修改拜拜号未能实现实时更新 | [6 empty] | OK
77 | 20170227 | 拜拜王国 | BUG | IOS建宗祠馆供奉莲位填写先祖名讳后姓和名位置预览错误，保存后显示也是错误 | [6 empty] | OK
78 | 20170227 | 个人中心 | BUG | IOS无法通过拜拜个人中心版本更新中更新版本 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-08
79 | 20170227 | 社交 | 需求 | 通过好友详情拉人群聊，群成员应包含该好友和好友列表中被勾选的好友共同作为群成员 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-13
80 | 20170306 | 社交 | BUG | 点击通讯录把屏幕拉倒最下方，再点击右上角‘+’，‘+’功能没有随着位置改变而显示 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
81 | 20170306 | 社交 | BUG | 新建群聊后好友发消息的头像都为空，需要访问群组详情后返回才显示正常 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
82 | 20170306 | 社交 | 需求 | 社交通过手机号添加好友，如果没有该用户应给予提示 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
83 | 20170306 | 社交 | 需求 | 社交点击图片后不应该只访问手机相册，也应可以访问手机视频 |  |  | 建宗祠选择照片不能有拍照，但是其他地方选择照片要可以拍照。 | 赖敏 | 2017-04-12
84 | 20170306 | 社交 | 需求 | 社交语音开始语音后‘按住说话’应变为松开结束 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
85 | 20170306 | 社交 | 需求 | 小视频应增加暂停功能 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-14
86 | 20170306 | 拜拜王国 | 需求 | 游戏页面点击右上角记录后背景音乐应继续播放，只有退出该游戏时背景音乐才暂停 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
87 | 20170307 | 个人中心 | 需求 | 个人中心背景音乐中本地音乐列表应按字母排序 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
88 | 20170307 | 社交 | 需求 | 图片保存应长按图片后显示保存、转发功能 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
89 | 20170307 | 社交 | BUG | 社交单聊发送信息后社交首页会多出一条同样的消息，但是空白头像 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-13
90 | 20170307 | 拜拜王国 | BUG | 点击本命佛后返回后页面无法刷新会卡死 | [6 empty] | OK
91 | 20170307 | 社交 | 需求 | 群踢人功能未实现 | [6 empty] | OK
92 | 20170307 | 社交 | 需求 | 群红包金额需大于2 不足给予提示 | [6 empty] | OK
93 | 20170313 | 社交 | BUG | 群踢人后群详情页面没有实时刷新 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-13
94 | 20170313 | 拜拜王国 | 需求 | 拜拜王国各个游戏祭拜页面右上角‘供奉记录’改为‘…’，里面有供奉记录、背景音乐功能，背景音乐功能直接跳转至选择音效素材、本地音乐选择的页面 | [6 empty] | OK
95 | 20170313 | 注册/找密码 | 需求 | 注册设置密码页面，密码设置不一致应提示‘两次密码输入不一致’而不是‘两次密码输入不正确’ |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-08
96 | 20170313 | 注册/找密码 | 需求 | 注册输入验证码页面，如果验证码过于频繁时，应将下一步按钮设置为不可点击 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-08
97 | 20170313 | 社交 | BUG | 社交发送文字点击右下角发送后在输入栏右边‘发送’应变为‘+’ |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
98 | 20170320 | 社交 | 需求 | 扫一扫页面右上角需增加新功能‘从相册选取二维码’，点击后可以访问相册的二维码进行识别添加好友 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
99 | 20170323 | 个人中心 | BUG | 拜拜号修改成功没有提示信息 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-11
100 | 20170323 | 拜拜王国 | 需求 | 顶号后应给予用户提示 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
101 | 20170323 | 拜拜王国 | BUG | 宗祠默认背景音乐应设为播放，而非禁止 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-12
102 | 20170323 | 拜拜王国 | BUG | 宗祠右上角没有家族详情和莲位名单 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-10
103 | 20170328 | 拜拜王国 | 需求 | 偏好设置页面点击右上角完成后应跳转至拜拜首页 | [6 empty] | OK
104 | 20170328 | 拜拜王国 | 需求 | 偏好设置页面我的修行中有的游戏修行推荐中应没有，比如添加修行推荐中‘道国’至我的修行，修行推荐中‘道国’应消失 | [6 empty] | OK
105 | 20170407 | 注册/找密码 | 需求 | 登录页面进行判断，如账号不存在给予提示 |  |  |  | 赖敏 | 2017-04-08
| 20170408 | 友盟 | 需求 | 添加友盟 |  |  | 4/8号就要开始做了。看是每个页面都要添加，还是写一个方法，去调用，这个可以和陈右任交流一下。 | 赖敏 | 2017-04-10